## 2026 Plan
a: 公司性一級專案/KPI |  | b:部門重大貢獻及亮點 |  | c:日常管理 | [5 empty] | d:其他加分項
2026
No | 分類 | MSD | ProjectName | 202601 |  |  |  | 202602 |  |  |  | 202603 |  |  |  |  | 202604 |  |  |  | 202605 |  |  |  |  | 202606 |  |  |  | 202607 |  |  |  |  | 202608 |  |  |  | 202609 |  |  |  |  | 202610 |  |  |  | 202611 |  |  |  | 202612
|  |  |  | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53
1 | FDC | 裕隆 | b.[FDC Enhancement for RH/RL] | 202603 W09: SPEC 提供
2 | FDC | 裕隆 | b.[2024QIT AAR版面&邏輯修改] BKM定義查詢與maintain | 202604 W14: SPEC 確認& 開發
3 | FDC | 裕隆 | b.[2025QIT 跨廠FDC參數監控] | 202603 W09: SPEC 確認& 開發
4 | 防護 | 裕隆 | b.[E3 8.9 測試& 上線驗證: ESI Ap & Loader 確認] | 202602 W05: 驗證& 確認
5 | FDC | 裕隆 | b.[MR+CL 1.35 Grp-Spec+CMS] | 202603 W10: SPEC 確認& 開發
6 | FDC | 裕隆 | b.[MA Chart ET打定值(User Setting)] | 202602 W05: 測試開發確認
7 | 維運 | 裕隆 | b.[DB03 JOB 移轉] | 202602 W05: 確認& 驗證
8 | 防護 | 裕隆 | b.[BSL shift 過濾條件] | 202604 W14: SPEC 確認& 開發
9 | 專案 | 裕隆 | b.[2026 QIT 圍長]
10 | FDC | 裕隆 | b.[12M support]
11 | FDC | 裕隆 | b.[NODC 機器人] | 202604 W14: SPEC 確認& 開發
12 | 維運 | 裕隆 | c.[系統防護與維運] | 202602 W05: 系統防護與維運
13 | 專案 | 裕隆 | b.[POCDB] | 202607 W27: POCDB
1 | FDC | 玉婷 | b.[MaxRange]: Retarget<10次 | 202603 W09: 算法提供; 202604 W14: 測試 & 上線
2 | FDC | 玉婷 | b.[Retarget: Target超過HH.HL] | 202602 W05: SPEC提供; 202605 W19: 算法調整
3 | FDC | 玉婷 | b.[Tool Matching for ca] | 202602 W05: Phase2開發; 202603 W09: Phase3開發; 202604 W14: Phase4開發; 202606 W23: 通知Mail
4 | FDC | 玉婷 | b.[BSL Shift Platform] | 202602 W05: 各區開發Hold; 202604 W14: 回覆看版自動化開發; 202606 W23: 測試&上線
5 | FDC | 玉婷 | b.[Group SPEC] | 202611 W45: 轉自動化上線
6 | FDC | 玉婷 | b.[RH/RL Platform] | 202610 W41: 加入OH/OL平台
7 | FDC | 玉婷 | b.[MNOP] | 202602 W05: DB來源移轉; 202603 W10: Phase1修改; 202606 W23: Phase2修改
8 | FDC | 玉婷 | b.[Warning Line Clear] | bar: 202605 W19 to 202605 W22
9 | 跨廠 | 玉婷 | a.[12M support] | 202602 W05: 程式碼提供
11 | 數轉 | 玉婷 | b.[IND 4.0 & 數位轉型-代辦中心網頁] | 202605 W19: 網頁建置
13 | 數轉 | 玉婷 | b.[GptDB 大盤] | 202605 W18: 大盤Excel資料提供
12 | 跨廠 | 玉婷 | b.12M EQDashboard | 202604 W14: 自主版面設計&調整
10 | 維運 | 玉婷 | c.[TempSpec系統維運] | 202602 W05: 系統維運
14 | 維運 | 玉婷 | b.[系統日常] | 202602 W05: 日常指標確認
15 | FDC | 玉婷 | b. 大氣壓力Auto Mail | 202606 W23: 新增Mail
16 | FDC | 玉婷 | b. EQDashboard ZE看板 | 202607 W27: BWH版面調整; 202608 W32: WL新增史高低
1 | 設備 | 詠裕 | b.[2026 APM] | 202601 W01: ESI Server APM
2 | 設備 | 詠裕 | b.[2027 ESI Server 採購] | bar: 202602 W05 to 202608 W35
3 | 跨廠 | 詠裕 | b.[12M support] | 202601 W01: 程式碼提供
4 | 防護 | 詠裕 | b.[12W support] | 202605 W18: eUSPC SQL
5 | FDC | 詠裕 | b.[eFDC 應用擴展] | 202601 W01: 開發環境建置 & 取資料API開發; 202605 W18: 自動擷取使用者資訊; 202607 W31: 曲圖API開發; 202610 W41: 轉 Local DB; 202612 W49: 權限控管與分流
6 | FDC | 詠裕 | b.[Extra Sensor 看板] | 202602 W05: Phase1開發; 202610 W41: Phase1開發; 202612 W49: Phase2開發
7 | FDC | 詠裕 | b.[Raw Trace] | bar: 202603 W09 to 202605 W22
8 | FDC | 詠裕 | b.[Tool Log] | 202610 W41: LRTP 分析工具開發
9 | 設備 | 詠裕 | b.[2026 QIT - Chart Data] | 202601 W01: FDC Chart 資料預置 & PDCA; 202605 W18: 預先產生FDC縮圖
10 | 設備 | 詠裕 | b.[GPTDB-公用系統環境建置、使用者權限設定] | 202602 W05: 零基礎環境設定
11 | FDC | 詠裕 | b.[Warning Line] | 202604 W14: Min Scale 設定上架
12 | 設備 | 詠裕 | b.[系統防護與維運] | 202601 W01: Server 資源盤點、移轉、高風險 server 下線
1 | FDC | 宸詳 | b.[FDC Early Detection - Chart Audit 3.0] | 202601 W01: Type1 &Type2 自動上線 & Ma; 202604 W14: Type 3~6 待併傷SPEC
2 | QIT | 宸詳 | b.[2026 QIT - Chart List] | 202601 W01: Chart List 開發 & 驗證; 202604 W14: 待 PDCA; 202605 W19: 新需求(HH/HL)
3 | FDC | 宸詳 | b.[IND 4.0 & 數位轉型 - DB 建置] | 202604 W14: 需求調查 & POC & DB 建置
4 | 設備 | 宸詳 | b.[2026 APM] | 202601 W01: ESI Server APM
5 | 防護 | 宸詳 | c.[系統防護 - 指標 vs. AMSD] | 202604 W14: 與IT討論系統防護項目
6 | 防護 | 宸詳 | c.[系統防護 - Server EOS 系統移轉&調校] | 202602 W05: EOS Server 系統移轉
7 | 設備 | 宸詳 | b.[IND 4.0 & 數位轉型 - 貼片 All in one Web API] | 202604 W14: WebAPI 開發
8 | 跨廠 | 宸詳 | b.[12M support] | 202601 W01: 程式碼提供; 202605 W18: 系統建置
9 | FDC | 宸詳 | a.[Cross FAB - 需求控管表] | 202602 W05: MSD 需求追蹤 & 確認
10 | FDC | 宸詳 | b.[系統日管] | 202602 W05: 日管指標確認
1 | 設備 | 政翰 | a.[2026 APM] | 202601 W01: ESI Server APM
2 | FDC | 政翰 | a.[2026 QIT - 副圍長] | 202601 W01: S1~S2 檢視其出數值與PPT格式; 202605 W18: S3~S5 真因邏輯檢視與PPT Format 訂版; 202607 W31: S5; 202611 W45: S6~S8
3 | FDC | 政翰 | b.[CMS Warning Line] | 202601 W01: (2) 開發新Warning Limit-->RH/RL偵測模組; 202605 W18: 2Y資料做WL SPEC
4 | 維運 | 政翰 | u0 u10 | 202601 W01: 系統維運; 202602 W06: RTO Case 查詢; 202604 W14: 機台異常OCAP運作流程 & ENS Phone Call Tracing; 202611 W45: 系統維運
5 | 維運 | 政翰 | c.[CMS] Server Redundant | 202601 W01: 備援Server建立
6 | FDC | 政翰 | b.[WL: 移除天條限制](new) | 202605 W18: 移除天條限制
7 | FDC | 政翰 | b.[WL: Auto Tighen Enhancement] | 202601 W01: 流程修正; 202602 W06: Alarm & Target信件功能 & 移除Target 偏差不上線條件
8 | FDC | 政翰 | b.[WL: Auto Tighen Job] | 202601 W01: ET12 -> ET34 -> LT -> DF -> TF -> LT; 202604 W14: ET12 -> LT -> DF ->ET34 -> TF -> LT
9 | 數轉 | 政翰 | b.[GenAI - PoCDB & API 應用] | 202601 W01: GenAI DB&API 代辦中心; 202604 W14: 插頭 & 插座資料彙整; 202607 W27: 回收使用成果與效益
10 | 數轉 | 政翰 | b.[FDC & NODC 機器人] | 202602 W06: Spec 確認、技能Study、功能開發、測試; 202607 W27: 功能開發、測試; 202611 W45: 功能調整&上線
11 | 維運 | 政翰 | b.[Server Job 轉移作業] | 202601 W01: 系統轉移完軍
12 | 跨廠 | 政翰 | b.[12M support] | 202601 W01: 程式碼提供
1 | 維運 | 冠芝 | b.[DB03 JOB 移轉] | 202601 W01: 系統移轉完軍
2 | 跨廠 | 冠芝 | a. Project West-FDC support | 202601 W01: ata veiw from Manual transmis; 202604 W14: Automatic transmission; 202610 W41: Index 管理機制
3 | 防護 | 冠芝 | c.FD over 120 sec | 202601 W01: 上線; 202604 W14: 效果確認
4 | 設備 | 冠芝 | c.[DF Tuning System] | 202601 W01: 回補2025各tool type小需求; 202605 W18: 系統維運
5 | FDC | 冠芝 | b.[2026 QIT - 輔導] | bar: 202601 W01 to 202612 W53
a: 公司性一級專案/KPI |  | b:部門重大貢獻及亮點 |  | 202601 W01: c:日常管理; 202601 W04: d:其他加分項
E3 防守與維護(7)
系統維運與穩定(7)
FDC防護網強化(5)
Gen AI 應用與 GPTDB 建置(5)
2026 QIT效率提升(5)
跨廠支援12M(6)/12W(1)
設備流程改善(1)